## HARMONOGRAM
HARMONOGRAM IPI | [63 empty] | Uwagi do harmonogramu:
|  |  | Wyróżniony okres: | 0 |  |  | Planowany czas trwania | [7 empty] | % wykonania |  |  |  |  | Rzeczywiste (poza planem) | [8 empty] | % wykonania (poza planem) | [8 empty] | X | kamień milowy |  | kamień milowy | [22 empty] | Harmonogram każdego IPI musi zawierać co najmniej 3 kamienie milowe.
DZIAŁANIE/KAMIEŃ MILOWY | PLANOWANE ROZPOCZĘCIE (nr tygodnia od rozpoczęcia realizacji danego zadania) | PLANOWANY CZAS TRWANIA (w tygodniach) | PROCENT WYKONANIA | OKRESY (nr tygodnia realizacji) | [59 empty] | Uwagi redakcyjne do arkusza:
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | Kamienie milowe zaznaczamy ręcznie wpisując znak "X"
Działanie 01 | 1 | 4 | 14% | [60 empty] | Kamienie milowe, aby zajmowały jedną jednostkę czasu wg logiki dokumentu powinny trwać jeden tydzień (kolumna D).
Działanie 02 | 1 | 6 | 13%
Działanie 03 | 2 | 5 | 35%
Działanie 04 | 4 | 6 | 10%
Działanie 05 | 4 | 8 | 85%
Działanie 06 | 4 | 6 | 85%
I Kamień Milowy: XYZ | 10 | 1 | 0% | bar: OKRESY (nr tygodnia realizacji) 5; OKRESY (nr tygodnia realizacji) 10
Działanie 08 | 5 | 5 | 0%
Działanie 09 | 5 | 6 | 0%
Działanie 10 | 6 | 7 | 0%
Działanie 11 | 5 | 8 | 0%
Działanie 12 | 9 | 3 | 0%
Działanie 13 | 9 | 7 | 0%
II Kamień Milowy: XYZ | 14 | 1 | 0% | bar: OKRESY (nr tygodnia realizacji) 14
Działanie 15 | 8 | 5 | 0%
Działanie 16 | 10 | 3 | 0%
Działanie 17 | 11 | 5 | 0%
Działanie 18 | 12 | 7 | 0%
Działanie 19 | 12 | 5 | 0%
III Kamień Milowy: XYZ | 18 | 1 | 0% | bar: OKRESY (nr tygodnia realizacji) 1 to OKRESY (nr tygodnia realizacji) 18
Działanie 21 | 18 | 2 | 0%
Działanie 22 | 20 | 3 | 0%
Działanie 23 | 22 | 8 | 0%
Działanie 24 | 23 | 3 | 0%
IV Kamień Milowy: XYZ | 24 | 1 | 0% | bar: OKRESY (nr tygodnia realizacji) 24
Działanie 26 | 25 | 2 | 0%
Nazwa kamienia milowego (KM) | Termin osiągnięcia KM | Dodatkowy opis |  | OKRESY (nr tygodnia realizacji) 5: Wskaźnik (po czym poznamy, że KM został osiągnięty)

## BUDŻET
IPI | BUDŻET PROJEKTU
INFORMACJE O PROJEKCIE |  |  | Uwagi redakcyjne do arkusza:
Nazwa projektu |  |  | Kategorie można dowolnie zmieniać i edytować według potrzeb.
Imię i nazwisko |  |  | Można dodawać kolejne pozycje do listy wydatków (wstawiając kolejne wiersze między wierszem 18 a 31).
PODSUMOWANIE BUDŻETU |  |  | LIMITY w ramach budżetu:
FUNDUSZE PRZYDZIELONE NA PROJEKT | ZAPLANOWANE WYDATKI | POZOSTAŁE FUNDUSZE | Limity wydatków nie wymagające uzasadnienia: sprzęt komputerowy do 4.000zł, stypendium motywacyjne do 3.000zł.
20000 | 0 | 20000 | Wydatki, powyżej tych kwot wymagają szczegółowego uzasadnienia wskazującego na zwrot z inwestycji (korzyść społeczną lub biznesową), które musi uzyskać akceptację BZIK.
LISTA WYDATKÓW
Pozycja (opis wydatku) | Kategoria | Kwota
Materiały
Materiały
Materiały
Materiały
Materiały
Materiały
Materiały
Materiały
Usługi zlecone
Usługi zlecone
Usługi zlecone
Usługi zlecone
Usługi zlecone
Usługi zlecone
Usługi zlecone
Usługi zlecone
Sprzęt
Sprzęt
Sprzęt
Sprzęt
Usługi zlecone
Stypendium motywacyjne
Suma |  | 0
Ten kształt reprezentuje fragmentator tabeli. Fragmentatory tabel nie są obsługiwane w tej wersji programu Excel. Jeśli kształt został zmodyfikowany w starszej wersji programu Excel albo skoroszyt został zapisany w programie Excel 2007 lub w starszej wersji, nie można używać fragmentatora.

## Dane_wykresu (hidden)
Ten arkusz powinien pozostać ukryty.
Etykiety wykresu
#REF!
#REF!